附件1：

# 2023年“妇女之家”功能提升项目采购需求

一、总体要求

“妇女之家”是基层妇联引领、联系和服务妇女群众的主要载体和平台，项目要立足基层妇联和妇女群众需要，通过整合、链接资源等方式，将“五个到家”服务送到“妇女之家”，将思想政治引领、家庭文明建设、创业就业、维权服务、妇女儿童关爱等工作落实到“妇女之家”，让基层妇女群众在身边看得到妇联干部和执委的身影、感受得到妇联组织作用，把“妇女之家”打造成凝聚妇女、服务妇女群众的重要活动阵地、有效载体和妇女群众可信赖的“温暖之家”。

二、服务对象

乡镇（街道）、村（社区）、“四新”领域“妇女之家”。

- 三、主要内容

- 开展“五个到家”服务，可通过送资源、送人才、送活动、送资料、送课程等形式将服务送达基层“妇女之家”；也可通过系列活动、线上线下联动等形式辐射多个“妇女之家”，服务要突出妇联工作特点和“妇女之家”特色。

（一）宣传到家

可通过制作宣传片、宣传资料，策划各种形式的宣讲活动，订阅妇联工作业务报刊等形式，将有关党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的创新理论、党的路线方针政策、男女平等基本国策等宣传宣讲送到基层“妇女之家”。

拟在开平市开展服务。

（二）培训到家

可通过输送师资、录制课程、举办培训讲座、订阅妇联业务用书等方式。一是面向妇女群众将时事政策、文化科技、家庭教育、创业就业、卫生保健、环境保护等妇女群众生产生活亟需的培训送到基层“妇女之家”；二是面向妇女干部将政策理论解读、妇联业务工作、群众工作方法等妇女干部综合素质和业务能力提升的相关培训送到基层“妇女之家”。

拟在江海区和鹤山市开展服务。

（三）送法到家

可通过组织法律宣传活动、链接专业人才或志愿者等方式，开展法律咨询、法律援助、心理调适、情绪疏导、矛盾调解等维权服务，将法律维权咨询与服务送到基层“妇女之家”。

拟在恩平市开展服务。

- 关爱到家

面向广大家庭、特殊妇女儿童等群体，将各类关爱服务送到基层“妇女之家”。

拟在新会区开展服务。

- 活动到家

可通过策划、组织文体活动等方式，将妇女喜闻乐见、有益妇女身心健康的文体活动送到基层“妇女之家”，并带动更多的妇女群众参与到有益身心的文体活动中。

拟在蓬江区和台山市开展服务。

- 四、项目年度目标

通过开展“五个到家”活动，实现以下目标：

1.全市服务不少于10个“妇女之家”，覆盖全市7个县市区；

2.每场服务妇女群众不少于50人次，总服务妇女群众不少于1000人次；

3.根据各县（市、区）妇联工作要求，至少在每个县（市、区）完成1次服务；

4.项目期间至少组建专业服务团队不少于1支；

5.2023年项目工作宣传的次数不低于服务内容开展次数的80%；

- 6.参与活动的妇女群众和基层妇女之家负责人满意度均不低于90%；

- 7.印制普法宣传资料10000份。

五、服务期限

2023年8月15日至2023年12月15日

六、项目金额、付款方式及要求

供应报价最高限价为人民币￥200000元（大写人民币贰拾万元整）。

第一期：签订合同之日起15个工作日内，支付￥100000元人民币；

第二期：2023年10月31日前，对项目进行阶段评估合格后，将合同剩余金额￥100000元人民币一次性拨付。

要求项目经费专项核算、专款专用，确保依法依规合理使用。项目资金不得用于装修、购买硬件设施及直接发放慰问金等用途。

五、资格审核

项目启动前，由市妇联采购工作领导小组对中标单位的信誉、承接能力进行审核，如发生不良信誉或项目审核不达标的，取消中标资格。项目实施过程中，项目承接方需及时报送项目相关开展情况及数据、照片等相关资料，如中期评估发现未按进度完成阶段指标的，暂停第二期资金划拨，待中标单位整改后15个工作日再拔付；项目结束后开展终期评估，发现未完成指标的，责令中标单位按未完成比例退款，并责令其整改。